## Sheet1
任务 |  | 责任人 | 计划完成时间 | 是否完成
后台接口 | 后台登录（总代限制）(sales_user) | 何朝阳 | 2017-12-14
| 流水明细查询(ct_user_commission) | 何朝阳 | 2017-12-13
| 提现订单创建、修改、查询(ct_withdraw_record) | 何朝阳 | 2017-12-13
| 用户账户查询、修改(sales_user) | 何朝阳 | 2017-12-14
| 用户提现申请处理（通过、拒绝）(ct_withdraw_record) | 何朝阳 | 2017-12-14
代理前端静态页面 | 登录 | 赵慧玲 | -
| 首页 | 赵慧玲 | -
| 绑定玩家明细 | 赵慧玲 | -
| 绑定代理明细 | 赵慧玲 | -
| 提现流水 | 赵慧玲 | -
| 提现申请 | 赵慧玲 | -
代理前端页面功能开发 | 登录 | 唐建 | 2017-12-14
| 首页 | 唐建 | 2017-12-15
| 绑定玩家明细 | 唐建 | 2017-12-16
| 绑定代理明细 | 唐建 | 2017-12-17
| 提现流水 | 唐建 | 2017-12-18
| 提现申请 | 唐建 | 2017-12-19
渠道管理PC后台功能开发 | 登录 | 何朝阳 | 2017-12-15
| 提现订单 | 何朝阳 | 2017-12-16
| 账户列表 | 何朝阳 | 2017-12-16
| 账户编辑 | 何朝阳 | 2017-12-16
| 流水查询（绑定玩家流水） | 何朝阳 | 2017-12-18
| 流水查询（绑定代理流水） | 何朝阳 | 2017-12-18
| 分成比例设置（系统比例） | 何朝阳 | 2017-12-18 | 接口已完成，页面18/12/2017晚上回去弄完
| 分成比例设置（代理自定义比例） | 何朝阳 | 2017-12-18 | 接口已完成，页面18/12/2017晚上回去弄完