## 进度表
项目 | 执行人 | 计划完成时间 | 完成状况
产品原型 | 肖蕾 | 2018-01-12
静态页面 | 赵惠玲 | 2018-01-15
数据库表结构调整 | 应俊 | 2018-01-14
接口开发 | 何朝阳、唐建 | 2018-01-16
接口数据对接 | 何朝阳、唐建 | 2018-01-16
用户登录 | 何朝阳 | 2018-01-15
报表：每日输出数据 | 唐建 | 2018-01-17
报表：每日充卡数据 | 唐建 | 2018-01-20
报表：每日充币数据 | 唐建 | 2018-01-21
报表：每日开房排行榜 | 唐建 | 2018-01-22
报表：玩家数据汇总 | 唐建 | 2018-01-23
报表：玩家充卡记录汇总 | 唐建 | 2018-01-24
报表：玩家充币记录汇总 | 唐建 | 2018-01-25
报表：代理数据汇总 | 何朝阳 | 2018-01-17
报表：代理发卡记录汇总 | 何朝阳 | 2018-01-20
报表：代理发币记录汇总 | 何朝阳 | 2018-01-21
报表：代理充卡记录汇总 | 何朝阳 | 2018-01-22
报表：代理充币记录汇总 | 何朝阳 | 2018-01-23
报表：新增代理排行榜 | 何朝阳 | 2018-01-24
报表：新增玩家排行榜 | 何朝阳 | 2018-01-25
报表：渠道发展情况统计 （总发卡、总发币、总收入、总计新增玩家、总计新增代理等） | 何朝阳 | 2018-01-29

## 脚本解析流程
基本流程 | 编辑对应的执行脚本放入表ct_report_list中，如有需要可以在脚本中定义可由ui输入的参数，参数以字符‘:’和‘&’开头，支援json字符串。 执行流程为： 1：由页面读取列表，可以在读取列表的同时把脚本中的参数提取到页面中待用。 2：由页面选定需要执行的报表脚本并向后台请求数据，请求的同时可以一并传入页面输入的参数列表。 3：后台接收到要执行的脚本id和需要的参数后，执行对应的脚本并返回结果给页面显示。
脚本解析函数 c++实现代码 | /******************************************************************************* * 函数名: ParseSqlCommand * * 功 能: 解析sql脚本并分离出参数列表 * * 参 数: * * pszSqlCommand: 要处理的sql语句 * * pSqlParameters: 处理后的参数列表 * * pszForwadChars: 参数前缀字符集合 * * pszReplaceIdentifier: 用来替换的参数占位符（默认为问号，一般不用修改） * * 返回值: * * 成功返回TRUE, 否则返回FALSE * ******************************************************************************* ******************************************************************************* * 当使用json字符串标记参数时，支援的属性为： * * name: 参数名 * * type: 参数类型 * * mask: 参数格式 * * value: 参数值（最终确定的值） * * default: 参数默认值 * * options: 参数可选值（enum类型有效） * * script: 参数要执行的脚本（sql脚本类型有效） * * returnfield: 参数返回字段名（sql脚本类型有效） * ******************************************************************************* * 参数类型可选： * * unknown: 未知类型 * * string: 字符串类型 * * number: 数值类型 * * enum: 枚举类型（options有效并忽略mask属性） * * date: 日期类型（mask固定为yyyy-mm-dd） * * time: 时间类型（mask固定为hh:nn:ss） * * datetime: 日期时间类型（mask固定为yyyy-mm-dd hh:nn:ss） * * sql: sql脚本类型（script和returnfield有效并忽略mask属性） * *******************************************************************************/ bool ParseSqlCommand(wchar_t * pszSqlCommand, /// sql语句 vector<wchar_t *> * pSqlParameters, /// 返回的参数列表 wchar_t * pszForwadChars = L"&:", /// 前导字符，作为判断参数的起始字符 wchar_t * pszReplaceIdentifier = L"?" /// 替换后的参数占位符 ) { if (NULL == pszSqlCommand ¦¦ NULL == pSqlParameters) return FALSE; size_t nCommandLen = wcslen(pszSqlCommand); if (0 == nCommandLen) return FALSE; wchar_t * pszResult = (wchar_t *)malloc((nCommandLen + sizeof(pszSqlCommand)) * sizeof(*pszSqlCommand)); if (NULL == pszResult) return FALSE; else *pszResult = 0; wchar_t pszStringDelimiter[20] = { 0 }; swprintf(pszStringDelimiter, L"%s%s", pszForwadChars, L"`\'\"-/\0"); /// 前导字符，作为判断参数的起始字符 wchar_t pszNameDelimiter[20] = { 0 }; swprintf(pszNameDelimiter, L"%s%s", pszForwadChars, L" ,;()[]{}`=<>\r\n"); /// wchar_t * pszStart = pszSqlCommand; /// 起始位置 wchar_t * pszBegin = pszStart; wchar_t * pszCurrent = pszStart; /// 当前位置 wchar_t * pszParameter = NULL; /// 参数的位置 wchar_t cLiteral = 0; /// 字符串的标识 wchar_t cParameter = 0; /// 参数的标识 while (*pszCurrent) { /// Fast forward /// 先过滤掉不需要判断的字符，一直碰到参数的前导字符或者是引号 while (*pszCurrent) { if (wcschr(pszStringDelimiter, *pszCurrent)) break; else pszCurrent++; } switch (*pszCurrent) { /// 字符串结束 case L'\0': break; /// 引号表示字符串 case L'`': case L'\'': case L'\"': /// 记录下这个标记，表示现在是字符串开始；再碰到一个同样的标记表示字符串结束。 cLiteral = *pszCurrent; do { /// 快速跳过字符串内容 pszCurrent++; if (cLiteral == *pszCurrent) break; } while (*pszCurrent); break; default: if (0 == wcsnicmp(L"--", pszCurrent, 2)) /// 单行注释 { pszCurrent += 2; /// 迅速跳过注释行 while (L'\0' != *pszCurrent) { if (L'\r' == *pszCurrent ¦¦ L'\n' == *pszCurrent) { while (L'\r' == *pszCurrent ¦¦ L'\n' == *pszCurrent) pszCurrent++; break; } else pszCurrent++; } break; } else if (0 == wcsnicmp(L"/*", pszCurrent, 2)) /// 多行注释 { pszCurrent += 2; /// 迅速跳过注释内容 while (L'\0' != *pszCurrent) { if (0 == wcsnicmp(L"*/", pszCurrent, 2)) { pszCurrent += 2; break; } else pszCurrent++; } break; } else if (wcschr(pszForwadChars, *pszCurrent)) { pszCurrent++; if (wcschr(pszForwadChars, *pszCurrent)) pszCurrent++; /// skip escaped forward char 跳过逃脱的参数前导字符 wcsncat(pszResult, pszSqlCommand + (pszStart - pszBegin), (pszCurrent - pszStart - 1)); wcscat(pszResult, pszReplaceIdentifier); if ('{' == *pszCurrent) /// 处理json字符串表示的参数 { pszParameter = pszCurrent; int nJsonFlagCount = 0; while (cParameter = *pszCurrent) { pszCurrent++; switch (cParameter) { case '{': nJsonFlagCount++; break; case '}': nJsonFlagCount--; break; } if (0 == nJsonFlagCount) break; } } else /// 非json表示的参数 { cLiteral = 0; if (wcschr(L"`\'\"", *pszCurrent)) { cLiteral = *pszCurrent; pszCurrent++; } pszParameter = pszCurrent; while (cParameter = *pszCurrent) { if ((cParameter == cLiteral) ¦¦ ('\0' == cLiteral && wcschr(pszNameDelimiter, cParameter))) break; pszCurrent++; } } wchar_t * pszNewParameter = (wchar_t *)malloc((pszCurrent - pszParameter + sizeof(pszNewParameter)) * sizeof(*pszNewParameter)); wcsncpy(pszNewParameter, pszParameter, pszCurrent - pszParameter); pszNewParameter[pszCurrent - pszParameter] = 0; pSqlParameters->push_back(pszNewParameter); pszStart = pszCurrent; } break; } } wcsncat(pszResult, pszSqlCommand + (pszStart - pszBegin), (pszCurrent - pszStart)); wcscpy(pszSqlCommand, pszResult); free((void*)pszResult); return TRUE; }