## Sheet1
项目 | 工作周期 | 阶段 | 参与人员
代理后台2.0开发 | 7.3-7.15 | 1.0页面ui调整 | 赵慧玲
代理后台2.0开发 |  | 更换1.0数据接口及页面数据绑定 | 唐建
代理后台2.0开发 |  | 1.0数据接口移植 获取代理商的服务器地址 获取代理城市列表 获取游戏下载列表 用户登录 获取房卡产品列表 生成购卡订单 查询订单详情 申请为个人代理 修改我的联系方式 玩家查询 给玩家充卡 充卡记录 绑定推荐人 我的推荐人 客服联系方式 个人代理查询 个人代理转卡 转卡记录 绑定了我的邀请码的玩家列表 我的下级代理列表 | 龚俊
代理后台2.0开发 |  | 1.0数据接口移植 索要房卡----玩家获取个人代理信息 索要房卡----新增订单 索要房卡----获取我发起的索要房卡订单列表 索要房卡----获取要我处理的索要房卡订单列表 索要房卡----处理索要房卡订单 索要房卡----玩家绑定推荐人 | 唐建